## 全体工程表
（参考資料）実施工程表の記載例
実 施 工 程 表 | [52 empty] | 工 期 | [9 empty] | 工事概要
[53 empty] | 自 |  | 2020-11-13
[53 empty] | 至 |  | 2021-01-25
工事名称 |  | 〇 〇 公 民 館 改 修 工 事 | [50 empty] | 作成日
修正日
月 |  | 11月 | [19 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [29 empty] | 備 考
日 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
仮設工事
撤去工事
内装工事
左官工事
塗装工事
電気工事
設備工事
外構工事
月 |  | 11月 11 水: 11月; 12月 1 火: 12月; 1月 1 金: 1月 | ４週８休
日 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
対象期間計 | 68 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | [6 empty] | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
現場閉所（休息）日計 | 20 |  |  | 11月 14 土 2: 1; 11月 15 日 3: 2; 11月 21 土 9: 3; 11月 22 日 10: 4; 11月 28 土 16: 5; 11月 29 日 17: 6; 12月 5 土 23: 7; 12月 6 日 24: 8; 12月 12 土 30: 9; 12月 13 日 31: 10; 12月 19 土 37: 11; 12月 20 日 38: 12; 12月 26 土 44: 13; 12月 27 日 45: 14 | [11 empty] | 15 | 16 | [5 empty] | 17 | 18 | [5 empty] | 19 | 20
現場閉所（休息）率 | 29.41%
▲
工
事
着
手
日
内装仕上
仮囲い設置
内装材撤去
塗装
床・壁モルタル仕上
既存設備・配管撤去
既存電気設備撤去
仮設足場設置
電気設備新設
設備新設
既存電気設備撤去
既存ダクト撤去
▲
工
事
完
了
日
仮設足場撤去
壁新設
駐車場舗装